KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN AGILE

Hệ thống quản lý quán cà phê (Scrum + XP)

Dựa trên Chương 3 (Agile Software Development); nộp khoảng 07/11/2026; làm đủ 11 chức năng chính của báo cáo

# 1. Bối cảnh và giả định

- Phạm vi: 11 chức năng chính, gồm 49 tính năng trong file đặc tả (134 điểm), không hoãn module nào. Cách chia 11 chức năng giống Chương 2 của báo cáo.

- Nhóm 4 người; thứ Hai 05/10/2026 là ngày bắt đầu; hạn nộp khoảng 07/11/2026 (khoảng 5 tuần).

- Sprint dài 1 tuần (slide nói 2 đến 4 tuần) để đo velocity sớm và điều chỉnh kịp.

- Tài liệu liên quan: ERD đã chốt (có ma_chi_tiet trong ChiTietHoaDon), và đặc tả đầu vào/đầu ra từng tính năng.

# 2. Áp dụng khung Scrum

| Khái niệm trong slide | Áp dụng cho dự án |
| --- | --- |
| Development team (≤ 7 người) | 4 thành viên tự tổ chức, ai cũng làm cả backend lẫn giao diện; chia hai cặp làm song song (Cặp A, Cặp B), đảo cặp mỗi sprint |
| Product Owner | Một thành viên nắm nghiệp vụ quán cà phê, quyết định thứ tự ưu tiên. Giảng viên đóng vai khách hàng ở buổi review |
| ScrumMaster | Luân phiên mỗi sprint, lo nhịp họp và gỡ vướng (không phải trưởng nhóm) |
| Product backlog | Bảng ở mục 4, gom theo 11 chức năng chính của báo cáo; ID tính năng lấy từ file đặc tả Dac_ta_tinh_nang_quan_ly_quan_ca_phe.docx và được đặc tả chi tiết ở Chương 4 của báo cáo |
| Sprint | 1 tuần; mỗi sprint kết thúc bằng một bản chạy được (potentially shippable increment) |
| Daily Scrum | 15 phút mỗi ngày: hôm qua làm gì, vướng gì, hôm nay làm gì |
| Sprint review | Cuối sprint demo cho PO và giảng viên |
| Retrospective | Khoảng 20 phút cuối sprint (slide không nhắc, nhưng thường đi kèm Scrum) |
| Velocity | Đo sau mỗi sprint bằng số điểm hoàn thành thật, dùng để chỉnh sprint kế tiếp |

# 3. Ba pha của Scrum

- Pha lập kế hoạch tổng quan (Sprint 0, 2 ngày đầu tuần 1): kho mã nguồn, quy ước nhánh/commit; tạo CSDL từ ERD đã chốt (gồm ChiTietHoaDon.ma_chi_tiet, NguyenLieu.muc_ton_toi_thieu, NhanVien.trang_thai), thêm index và UNIQUE; dữ liệu mẫu; khung API và khung test; quy ước chạy toàn bộ test (npm test) trước mỗi lần merge.

- Pha sprint: S1 đến S4 phát triển tính năng, S5 làm báo cáo và hoàn thiện.

- Pha kết thúc: hoàn thiện tài liệu (ERD, đặc tả, hướng dẫn sử dụng), rút kinh nghiệm.

# 4. Product backlog (134 điểm, ước lượng ban đầu)

| Epic | Chức năng chính | Story (ID đặc tả) | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Nền tảng | Dùng chung | Middleware phân quyền A/Q/N | 3 |
| Tài khoản | CN-01 | AUTH-01 đăng nhập (S1); AUTH-02 đổi mật khẩu (S4) | 3 + 2 |
| Sản phẩm | CN-02 | SP-01…SP-05 danh mục, sản phẩm (đặc tả chi tiết ở Chương 4) | 5 |
| Order cơ bản | CN-09, CN-03 | POS-01 xem menu; POS-02 tạo order; POS-10 danh sách order | 2 + 8 + 3 |
| Sửa order | CN-09, CN-03 | POS-03/04/05 thêm, sửa, xóa dòng; POS-07 đổi trạng thái; POS-09 hủy; POS-11 xem và in hóa đơn | 5 + 2 + 2 + 3 |
| Thanh toán | CN-03 | POS-08 thanh toán; cộng điểm tích lũy | 5 + 2 |
| Trừ kho | CN-09, CN-10 | Trừ nguyên liệu khi gọi món, trả lại khi bỏ món chưa làm hoặc hủy order (thanh toán không đụng đến kho) | 5 |
| Khách hàng | CN-05 | KH-01, KH-03, POS-06 gắn khách; KH-02, KH-04; KH-05 top khách | 2 + 2 + 2 + 3 + 2 |
| Khuyến mãi | CN-04, CN-09 | KM-01…KM-06; áp khuyến mãi tự động vào order; KM-07 báo cáo hiệu quả | 10 + 5 + 3 |
| Kho | CN-06, CN-08, CN-10 | KHO-01…KHO-05 nguyên liệu, nhà cung cấp, công thức, nhập hàng; KHO-06 tồn kho và cảnh báo | 14 + 3 |
| Nhân sự | CN-07 | NS-01…NS-07 nhân viên, ca, xếp lịch, lịch tuần | 17 |
| Báo cáo | CN-11 | BC-01…BC-06 | 13 |
| Hoàn thiện | Tất cả | Refactor, tài liệu, chuẩn bị demo | 8 |

Thứ tự phụ thuộc đã kiểm: khuyến mãi áp vào order sau khi order xong (S2 sang S3); trừ kho sau khi có công thức (S3 sang S4); BC-05 sau khi có dữ liệu nhập kho (S3).

Sprint hoàn thành từng chức năng chính:

| Chức năng chính | Sprint |
| --- | --- |
| CN-01 Quản lý tài khoản | S1 (đăng nhập), S4 (đổi mật khẩu) |
| CN-02 Quản lý sản phẩm và loại sản phẩm | S1 |
| CN-03 Quản lý hóa đơn | S1 (danh sách), S2 (thanh toán, xem và in) |
| CN-04 Quản lý khuyến mãi | S3 |
| CN-05 Quản lý khách hàng | S2 (KH-01 đến KH-04, gắn khách), S4 (top khách) |
| CN-06 Quản lý nhập hàng | S3 |
| CN-07 Quản lý nhân viên | S4 |
| CN-08 Quản lý nhà cung cấp | S3 |
| CN-09 Quản lý đơn đặt hàng | S1 đến S2, S4 (trừ và trả kho) |
| CN-10 Quản lý nguyên liệu và công thức món | S3 (nguyên liệu, công thức), S4 (tồn kho) |
| CN-11 Báo cáo thống kê | S5 |

# 5. Lịch và phân bổ sprint

## 5.1 Lịch

| Sprint | Thời gian | Mục tiêu demo được | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 (gồm Sprint 0, 2 ngày dựng nền) | 05/10 đến 11/10 | Đăng nhập, xem menu, nhập order, xem danh sách order | 24 |
| S2 | 12/10 đến 18/10 | Sửa/hủy order, thanh toán, in bill, gắn khách thành viên, tích điểm | 28 |
| S3 | 19/10 đến 25/10 | Khuyến mãi theo sản phẩm tự áp vào order; quản lý kho, nguyên liệu, nhà cung cấp, nhập hàng | 32 |
| S4 | 26/10 đến 01/11 | Bán thì kho tự trừ; nhân sự, ca làm, phân công; phân quyền đầy đủ | 29 |
| S5 (pha kết thúc) | 02/11 đến 05/11 | Báo cáo, sửa lỗi, refactor, tài liệu, chuẩn bị demo | 21 |
| Đệm | 06/11 đến 07/11 | Chỉ để xử lý sự cố trước giờ nộp | 0 |

## 5.2 Phân bổ story cho hai cặp làm song song

| Sprint | Cặp A | Cặp B | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | AUTH-01 (3), middleware phân quyền (3), SP-01…SP-05 danh mục và sản phẩm (5) | POS-01 (2), POS-02 (8), POS-10 (3) | 24 |
| S2 | POS-03/04/05 (5), POS-07 (2), POS-09 (2), POS-08 (5), cộng điểm (2) | POS-11 (3), KH-01 (2), KH-03 (2), POS-06 (2), KH-02/04 (3) | 28 |
| S3 | KM-01…KM-06 (10), áp khuyến mãi vào POS (5), KM-07 (3) | KHO-01…KHO-05 (14) | 32 |
| S4 | Trừ và trả kho khi gọi, sửa, hủy order (5), KHO-06 (3), KH-05 (2), AUTH-02 (2) | NS-01…NS-07 (17) | 29 |
| S5 | BC-01…BC-04 (8) | BC-05, BC-06 (5) | 13 |
| S5 (cả nhóm) | Refactor, cập nhật ERD và đặc tả, hướng dẫn sử dụng, chuẩn bị demo |  | 8 |

Tổng: 24 + 28 + 32 + 29 + 21 = 134 điểm. Mỗi sprint đảo cặp để kiến thức không dồn vào một người.

# 6. Cách để vừa tiến độ

## 6.1 Bản tối giản cho mỗi chức năng (vẫn tính là "làm xong")

| Chức năng | Mức tối giản |
| --- | --- |
| Báo cáo | Endpoint trả dữ liệu dạng bảng, chưa cần biểu đồ |
| Khuyến mãi | Giảm theo phần trăm hoặc số tiền, tính trên giá gốc của từng ly; chưa cần giao diện báo cáo riêng |
| Nhân sự | Lịch tuần hiển thị dạng bảng, chặn trùng nhờ khóa chính của PhanCong |
| CRUD (SP-01…SP-05, KHO-01, KHO-02, NS-04) | Dùng chung một khung CRUD làm một lần ở S1 |
| Giao diện | Đơn giản, ưu tiên chạy đúng nghiệp vụ |

## 6.2 Cổng kiểm tra (ngưỡng 75% là đề xuất)

| Mốc | Điều kiện | Hành động |
| --- | --- | --- |
| Cuối S1 (11/10) | Hoàn thành ít nhất 18 trên 24 điểm | Nếu thấp hơn: họp ngay, xét giảm xuống bản tối giản hoặc trao đổi lại phạm vi với giảng viên |
| Cuối S2 (18/10) | Tích lũy ít nhất 39 trên 52 điểm | Nếu thấp hơn: như trên; tính lại velocity để chia lại S3 đến S5 |
| Cuối S3 (25/10) | Khuyến mãi và kho chạy được trên dữ liệu thật | Nếu chưa: không mở thêm module mới ở S4 cho đến khi sửa xong |

# 7. Thực hành XP áp dụng

- User story và task: mỗi dòng trong backlog là một story; đầu sprint chia thành task nhỏ.

- Test-first: viết test API trước cho logic quan trọng: thanh toán, trừ kho, khuyến mãi. Giao diện khó viết unit test nên kiểm tra thủ công.

- Pair programming: ghép cặp cho POS-08 và trừ kho vì là transaction nhiều bảng dễ sai.

- Continuous integration: merge sớm và chạy toàn bộ test trước mỗi lần merge. Chưa có máy chủ CI tự động; báo cáo ghi đây là hướng phát triển.

- Refactoring liên tục: dành khoảng 10% mỗi sprint thay vì dồn đến S5.

- Sustainable pace: không thức đêm dồn việc; làm thêm giờ nhiều làm giảm chất lượng.

## Definition of Done cho mỗi story

- Code đã merge vào nhánh chính.

- Test mới và test cũ đều qua.

- Chạy được trên bản demo.

- ERD và đặc tả được cập nhật nếu có thay đổi.

# 8. Rủi ro và cách xử lý

| Rủi ro (nguồn trong slide) | Biện pháp |
| --- | --- |
| Khách hàng/PO ít thời gian (slide 27, 52) | Cố định buổi review cuối mỗi sprint; PO chốt thứ tự ưu tiên khi nhóm bất đồng |
| Khó ưu tiên thay đổi (slide 52) | Mọi thay đổi đi vào backlog; PO quyết ở buổi lập kế hoạch sprint, không chen ngang sprint đang chạy |
| Thiếu tài liệu, khó bảo trì (slide 49 đến 50) | Dùng ERD và file đặc tả làm tài liệu sống, cập nhật cùng story |
| Test không đủ bao phủ (slide 30) | Review test trong sprint review; ưu tiên test cho nghiệp vụ tiền, kho, khuyến mãi |
| Kiến thức dồn vào một người (slide 32) | Đảo cặp mỗi sprint để ai cũng từng làm mọi module |
| Trượt tiến độ do khối lượng lớn | Cổng kiểm tra ở mục 6, bản tối giản ở mục 5 |

# 9. Điểm chưa chắc

- Các con số điểm là ước lượng của người lập kế hoạch, chưa kiểm chứng. Velocity thật chỉ biết sau S1.

- Trung bình khoảng 27 điểm mỗi tuần. Mức giả định ban đầu chỉ khoảng 12 điểm mỗi tuần, nên rủi ro cao.

- S5 chỉ có 4 ngày mà gánh 21 điểm; hai ngày đệm 06/11 và 07/11 là phần dự phòng duy nhất.

- Chưa tính thời gian học công nghệ nếu nhóm dùng stack mới.

- Nếu nhóm không đủ 4 người làm song song hai cặp, tiến độ sẽ chậm hơn nhiều so với bảng.

- Sprint 1 tuần ngắn hơn khuyến nghị của slide (2 đến 4 tuần); chọn vậy để đo velocity sớm.